## 工作表1
行动项 | 模块 | 描述 | 前端工时 | 后端工时 | 联调工时 | 关联方工时 | 总工时(人天) | 预计完成时间 | 资源情况 | 备注 | 状态
风控平台搭建 |  | 场景的增改查 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2019-01-21 | 陈永可（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 场景的启用停用及后置处理是否启用（增加审核） | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2019-01-21 | 裴路（后端）、王浩（前端） | 2019-01-09 | 已完成
|  | 场景的风险事件动态列设置 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2019-01-21 | 陈永可（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 场景的入参设置 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2019-01-21 | 裴路（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 场景的动作设置 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2019-01-21 | 裴路（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 场景范围设置（暂时根据exchange code） | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2019-01-21 | 裴路（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 场景绑定规则集及规则action绑定 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2019-01-21 | 陈永可（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 规则集的新增、删除 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2019-02-12 | 裴路（后端）、王浩（前端） | 2019-01-10 | 已完成
|  | 规则简单模式设置 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2019-02-12 | 陈永可（后端）、王浩（前端） | 2019-01-22 | 已完成
|  | 规则页面因子的维护 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2019-02-12 | 裴路（后端）、王浩（前端） | 2019-01-10 | 已完成
|  | 因子绑定数据数据源 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2019-02-12 | 陈永可（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 数据源增删改查 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2019-02-25 | 郄逸飞（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 数据源出入参配置 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2019-02-25 | 郄逸飞（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 风险事件定期归档 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2019-03-08 | 孙冶、郄逸飞（设计及实现）
|  | 动作的增删改查 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2019-02-25 | 黄海兰（后端）、王浩（前端） |  | 已完成
|  | 在线演练 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2019-02-25 | 黄海兰（后端）、王浩（前端）
|  | 规则引擎设计及核心构建 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2019-02-25 | 孙冶、郄逸飞（设计及实现） |  | 已完成
|  | 决策引擎构建 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2019-02-25 | 孙冶、郄逸飞（设计及实现） |  | 已完成
|  | 关键节点添加ga | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2019-02-25 | 陈永可（后端）、王广州（前端） |  | 已完成
运营平台搭建 |  | 统计报表 | 5 | 10 | 5 | 0 | 20 | 2019-03-08 | 黄海兰（后端）、王浩（前端） | 暂无需求文档，粗估
|  | 风险大盘 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 2019-03-08 | 黄海兰（后端）、王浩（前端） | 暂无需求文档，粗估
黑名单管理 |  | 增删改查 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2019-03-25 | 黄海兰（后端）、王浩（前端） | 2019-01-09 | 已完成
|  | 批量导入 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2019-03-25 | 裴路（后端）、王浩（前端） | 2019-01-09 | 已完成
新增业务规则 |  | 登录 | 0 | 22 | 0 | 20 | 42 | 2019-03-08 | 孙冶、郄逸飞、黄海兰（后端）、陈永可（后端）、裴路（后端）、王浩（前端） | 关联方：uc3天、大数据5天、app3天、web3天、测试5天、安全测试1天
|  | 其他规则 | 32 | 32 | 26 | 0 | 90 | 2019-03-31 | 孙冶、郄逸飞、黄海兰（后端）、陈永可（后端）、裴路（后端）、王浩（前端） | 关联方：uc3天、大数据5天、app3天、web3天、测试5天、安全测试1天
其他 |  | 日常运维 | 35 | 35 | 0 | 0 | 70 | 2019-03-31 | 孙冶、郄逸飞、黄海兰（后端）、陈永可（后端）、裴路（后端）、王浩（前端）
|  | 日常会议、人员及项目管理 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2019-03-31 | 孙冶
|  | 前端公共组件抽象 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 2019-03-31 | 王广州
财务熔断 | 财务熔断 | 技术方案编写及评审 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2019-01-25 | 郄逸飞、孙冶
|  | 表结构创建及初始化 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019-01-28 | 郄逸飞、孙冶
|  | 币种增删改查 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2019-02-15 | 陈永可、王浩
|  | 币种熔断状态修改 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 2019-02-18 | 陈永可、王浩
|  | 币种熔断方式修改 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 2019-02-18 | 陈永可、王浩
|  | 拉取钱包及dw流水清洗存储 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019-02-13 | 郄逸飞
|  | 比对流水，新增异常记录及形成因子数据 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019-02-20 | 郄逸飞
|  | 拉取折合价 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2019-02-21 | 郄逸飞
|  | 数据同步 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2019-02-26 | 郄逸飞
|  | 熔断及通知动作处理 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019-02-11 | 孙冶
|  | 新增币种熔断状态查询接口 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019-02-19 | 陈永可
|  | 与钱包及mgt联调 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2019-02-20 | 陈永可
|  | 邮件及钉钉通知开发 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-21 | 黄海兰
|  | 上线初始化数据准备 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-27 | 郄逸飞、陈永可
|  | 上线checklist准备 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-28 | 郄逸飞、陈永可
| 工作流 | 添加审批工作流 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2019-02-20 | 孙冶
|  | 相关动作接入审批流 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2019-02-23 | 孙冶、陈永可、黄海兰
| 演练 | 在线演练工单增删改查 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2019-02-12 | 陈永可、王浩
|  | 工单状态修改 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2019-02-13 | 陈永可、王浩
|  | 手工导入演练数据 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2019-02-13 | 陈永可、王浩
|  | 演练数据采集存储 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2019-02-13 | 黄海兰、王广州
|  | 在线演练及报告存储 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2019-02-18 | 黄海兰、王广州
|  | 查询演练报告 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2019-02-19 | 黄海兰、王广州
| 复制 | 财务场景复制 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2019-02-26 | 黄海兰、陈永可
|  | 财务场景发布 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2019-02-28 | 黄海兰